## Feuil1
Tâche | Date | Catégorie | Durée estimée (en minutes) | Durée de réalisation (en minutes) | Remarque(s)
Maquette de l'interface graphique | 2025-03-21 | Etude préliminaire | 60 | 60
Diagramme de classes et justification | 2025-03-21 | Etude préliminaire | 180 | 180
Expérimentation de différentes méthodes (prototypes) pour récupérer des informations système | 2025-03-23 | Etude préliminaire | 240 | 240
Rédaction du rapport d'étude | 2025-03-26 | Etude préliminaire | 90 | 90
Metier
Tile |  | Développement | 30 | 45
Round |  | Développement | 30 | 50
Player |  | Développement | 20 | 25
Level |  | Développement | 20 | 20
Game |  | Développement | 45 | 40
Cell |  | Développement | 20 | 20
Board |  | Développement | 25 | 55
Gui |  | Développement
GameGrid |  | Développement | 240 | 640 | Au départ, je n'avais pas la classe Board, ce qui a compliqué la création de la grille pour jouer.
GameScene |  | Développement | 300 | 455
LittleHeart |  | Développement | 45 | 45
MainScene |  | Développement | 355 | 650 | Cela m'a pris du temps avant de comprendre correctement le fonctionnement de la classe qui hérite de Form.
ObjectiveGrid |  | Développement | 245 | 750 | Je suis partie dans le mauvais sens depuis le départ.
ajouter les images au projet |  | Développement | 120 | 120
amelioration de logique du projet |  | Développement | 200 | 200
ajout des sauvegardes dans le jeu |  | Développement | 120 | 120
amelioration graphiques |  | Développement | 60 | 60
|  | TOTAUX | 2445 | 3865